
九府办字〔2019〕133号附件
国务院第六次大督查反馈意见涉及九江问题整改任务落实情况表

	序号
	整改任务
	整改目标
	完成时限
	责任领导
	责任部门
	落实情况（主要列举2019年9月12日后采取的举措与成效）
	备注（已落实或正在推进中）

	全省共性问题（11项）

	1
	狠抓减税降费政策落实落地。进一步加强财政预算收支管理，优化调整支出结构，根据收入情况适时调整预算。继续稳步推进降低社保费率工作，进一步释放政策红利。持续规范政府行政事业性收费、政府性基金和政府定价经营服务性收费，防止一边减税降费、一边增加负担。加大优惠政策宣传和培训力度，有针对性地解决政策落实“最后一公里”的问题。
	通过加强预算收支管理，优化支出结构，规范事业性收费及持续宣传优惠政策等，确保减税降费政策落到实处。

进一步加大减税降费宣传力度，开展“滴灌式”宣传培训。积极帮助纳税人充分利用增值税抵扣机制，确保纳税人应抵尽抵、应减尽减、应退尽退、应享尽享，确保改革后纳税人税负只减不增。
	立行立改，长期坚持。
	董金寿
	市财政局、市税务局牵头，市人社局、各县（市、区）政府、管委会负责
	
	

	2
	部分市县财政收支矛盾加剧。从督查掌握的情况看，在经济下行压力加大、税收减少较多、刚性支出增加等因素叠加影响下，部分市县财政预算收支管理压力突出，预算调整尚未跟上。
	及时督促县（市、区）适时根据收支情况调整预算。

在减税降费政策实施大背景下，对收入情况进行预测，积极分析税收收入形势，确保税收发展与经济税源相协调。
	2019年12月底
	董金寿
	市财政局牵头，市税务局、各县（市、区）政府、管委会负责
	
	

	3
	社保基金当期缺口较大。江西省今年企业职工基本养老保险基金收入预计为674亿元，支出为811亿元，当期缺口约137亿元，对进一步降低企业社保负担造成压力。
	缩小社保基金当期缺口，缓解基金支付压力，切实提高基金保障能力。
	立行立改，长期坚持。
	董金寿
	市人社局、市财政局、市税务局牵头，各县（市、区）政府、管委会负责
	
	

	4
	多措并举稳定和扩大就业。把稳定就业放在更加突出位置，逐项梳理各项稳就业政策，加大督促落实力度，做好风险预案和政策储备，确保就业形势稳定。推动实施职业技能提升行动，充分激发就业培训主体和重点群体能动性，保障培训资金高效使用，按时高质量完成国家下达任务。强化部门联动、形成合力，有针对性地向重点群体开展精准政策宣传，优化高职院校招生录取工作安排，加大改善保障措施投入力度，推动高职院校扩招政策落地见效。
	1.着力抓好重点群体就业。深入实施就业优先战略和更加积极的就业政策，确保新增就业目标、登记失业率等就业民生任务顺利完成。继续深入开展以农民工、残疾人、4050人员为重点群体的就业困难人员就业帮扶行动，扎实开展系列就业招聘活动。
2.抓好“双创”工作。大力贯彻落实大众创业万众创新各项优惠政策，推进创业孵化示范基地、返乡创业园区等各类平台建设。提高创业担保贷款助推创业就业服务水平，加大对小企业扶持力度，确保贷款发放总量稳中有进，贷款扶持质量稳中有优。

3.推动实施职业技能提升行动，充分激发就业培训主体和重点群体能动性，保障培训资金高效使用，按时高质量完成国家下达任务。

4.确立职业学校职业教育与技能培训并举的发展战略，深化产教融合和校企合作，健全多元化办学格局。

5.压实各县（市、区）生源组织和宣传发动责任，统筹做好招生院校分析、宣传发动等工作，全面完成我市高职扩招任务。
	立行立改，长期坚持。
	董金寿

李  军
	市人社局牵头，市教育局，各县（市、区）政府、管委会负责
	
	

	5
	青年见习计划推进缓慢。按照国家相关要求，江西省今年需要完成见习名额11000人，截至8月底实际完成3997人，完成进度36.3%。
	确保如期完成今年目标任务数。
	2019年12月底
	董金寿
	市人社局牵头，各县（市、区）政府、管委会负责
	
	

	6
	进一步深化“放管服”改革，激发市场主体活力。在已有工作的基础上，坚持问题导向、目标导向，确保各项“放管服”改革措施落实到位。提高政府精细化管理水平和服务能力，避免“一刀切”管理方式，切实维护企业和群众合法权益。
	按照年初省、市关于深化“放管服”改革优化政务服务工作部署，对年度工作目标、任务进行全面梳理回顾，补短板、强弱项，全面抓好各项工作任务的落实，力争2019年“政务服务工作”考核进入全省第一方阵。
	2019年12月底前
	董金寿
	市政务服务管理局牵头，市政府各有关部门，各县（市、区）政府、管委会负责
	
	

	7
	加快实施创新驱动发展战略。深化创新驱动发展体制机制改革政策落实，切实为科研人员简除烦苛。加大各级财政科技支出持续稳定增加。聚焦稀土、绿色制造、现代农业等重点产业，加强科技成果转化服务体系建设。加快集聚创新资源，引导众创空间和孵化器提高专业化服务水平。建立适应县域创新驱动发展的工作推进体系，提高县域科技创新管理和服务能力。
	1.搭建科技创新公共服务平台。加快推进全市科技创新公共服务平台建设，并积极导入相关优质创新资源,实现全市创新资源开放共享。

2.积极创建省级创新型县（市、区）和创新型乡镇，争取获批省级创新型县（市、区）1个，引导支持有条件的县（市）创建国家创新型县（市）。

3.提升众创空间和孵化器专业化服务水平。
	2020年7月
	董金寿

蹇  侠

李  军
	市科技局牵头，市财政局、市工信局、市农业农村局，各县（市、区）政府、管委会负责
	
	

	8
	众创空间发展形态停留在“二房东”的阶段，服务同质化，没有聚焦专业领域或特定产业开展主题式、专业性、特色化建设。
	聚焦专业领域或特定产业建设特色众创空间，结合我市5+1千亿产业集群发展，做好专业众创空间和孵化器培育。培育和推荐企业申报新产业新动能科技企业孵化器和众创空间。
	2020年2月
	李  军
	市科技局牵头，各县（市、区）政府、管委会负责
	
	

	9
	在稳投资的基础上进一步优化投资结构。继续以五大科创城建设为抓手，加快推进重大项目、重大创新平台建设，加大对科技型企业的支持力度。用足用好专项债资本金政策，健全完善项目价格和收费调节机制，鼓励通过配套土地开发等方式，提高投资回报率。加强部门间的协调联动，进一步破除条块分割管理体制，充分调动投资主体积极性，努力为项目落地创造良好环境。
	用足用好专项债券资本金政策，撬动更多社会资金支持我市项目建设。

2.积极向上沟通，为项目争取更多政策及资金支持。

3.加强部门间协调联动，积极解决制约项目落地的困难和问题。  

4.积极推动工程研究中心、双创示范基地等平台建设。
	立行立改，长期坚持。
	董金寿

李  军

孙金淼
	市发改委、市科技局牵头，市财政局、市自然资源局、市商务局、市工信局、市住建局、市税务局、市政务服务管理局，各县（市、区）政府、管委会负责
	
	

	10
	受宏观经济形势、市场需求疲软等因素影响，企业投资信心不足，再投资意愿降低。
	进一步优化营商环境，降低企业成本。

加快政府职能转变，打造“五型”政府，深入推进“放管服”改革，减少企业办事流程。

积极协调解决企业发展、项目落地过程中的难点堵点，增强企业投资信心。

4.落实好重大项目资金保障、做好企业财政奖补、降低中小企业融资成本、推进PPP项目等措施，提升企业投资信心。
	立行立改，长期坚持。
	董金寿
	市发改委牵头，市商务局、市财政局、市工信局、市非公有制经济发展领导小组办公室，各县（市、区）政府、管委会负责
	
	

	11
	进一步推动清理拖欠民营企业中小企业账款工作更好落实，明确责任边界，确保欠款足额偿还、尽早偿还。
	进一步明确清欠责任边界，12月底前所有无争议欠款“清零”。
	2019年12月底前
	董金寿
	市工信局、市财政局、市国资委牵头，市清欠领导小组成员单位及各县（市、区）政府、管委会负责
	
	

	九江市个性问题（5项）

	12
	部分城市就业政策未按期出台。江西省贯彻国务院关于做好就业工作指导意见的文件中，明确要求各市应在30日内出台具体实施措施，但九江市逾期一个月。
	加强工作梳理，及时落实中央、省级文件指示精神，按照时间节点完成文件要求的规定动作。
	2019年12月底前
	董金寿
	市人社局
	
	

	13
	见习管理不够深入到位。九江市部分见习协议由用人单位自行制定，不同类型企业在见习协议的权利义务规范程度上参差不齐，一些协议条款不能有效维护见习人员的合法权益。
	规范见习协议，严格审核见习单位的申报材料，强化见习管理。
	2019年12月底前
	董金寿
	市人社局
	
	

	14
	政府管理和服务水平有待提升。修水县为解决城区交通拥堵和道路安全问题，采取简单“一刀切”的方式，在城区实行货车全天24小时禁行，没有科学合理设定禁限行时段和路段为货车过境预留合理时间和空间。
	在做好城市道路交通安全管理，提升城市道路交通品质，满足广大市民需求的同时，积极服务好园区企业、物流企业和大货车驾驶员，做到疏堵结合、一路同行，避免“一刀切”的现象。
	2019年12月底前
	张荣先
	修水县政府
	
	

	15
	工作部署不及时。江西省工信厅今年3月下发关于清理拖欠民营企业中小企业账款工作的通知，庐山管理局直到8月才转发。
	做好文件梳理工作，加强工作部署力度。

按时清零所有欠款。
	2019年12月底前
	董金寿
	市工信局、庐山管理局
	                       
	

	16
	台账填报存在明显错误。九江市卫生学校拖欠主体已发生变更，但台账中未进行更正。
	市卫健委同共青城市政府做好工作交接，将九江市卫生学校拖欠主体变更为共青城市青创集团。
	2019年12月底前
	董金寿

李  军
	市工信局牵头，市卫健委、共青城市政府负责
	
	


九江市人民政府办公室秘书科               2019年12月9日印发









PAGE  
— 12 —


