江西省中央环境保护督察问题整改工作领导小组办公室

赣环督整改办字〔2020〕4 号

江西省中央环境保护督察问题整改工作领导小组办公室关于2020年第二次中央环保督察及

“回头看”问题销号核实情况的通报

九江市、景德镇市、萍乡市、宜春市、上饶市环境保护督察问题整改工作领导小组办公室：

为检验中央环保督察反馈问题整改工作成效，推进问题整改落实，按照《江西省中央环境保护督察问题整改销号管理办法》（以下简称《销号管理办法》）要求，近期省生态环境保护督察办公室组织三个督导组赴相关设区市开展了2020年第二次中央环保督察及“回头看”问题销号核验工作。现将有关核实情况通报如下：

一、总体情况

各督导组采取资料审核、现场检查、随机抽查、数据比对等方式对申请销号的18个问题整改落实情况进行了核实。经审核，9个问题符合销号条件、9个问题不符合销号条件。具体情况为：

（一）中央环保督察问题编号十四等9个子项问题基本整改到位，且销号台账符合要求（详见附件），初步同意销号。请相关设区市按照《销号管理办法》，将问题内容、整改目标、措施、成效以及省整改办问效电话0791-86866651，在市政府网站公示7日，接受社会监督。

（二）中央环保督察问题编号十一等9个子项问题目前尚未整改到位（详见附件），暂不同意销号。请相关设区市对照整改方案要求认真抓好整改，达到销号条件后，再行申请销号。

二、存在的问题

从销号核验情况看，一是贯彻执行整改方案不坚决。对照中央环保督察及“回头看”反馈问题，我省均制定了《整改方案》，明确了整改目标、整改措施，但销号过程中发现一些地方落实整改措施不严不实，甚至随意调整整改措施，导致不能通过销号。二是问题整改不全面、不彻底。一些地方整改避重就轻、就事论事，对系统性问题整改放宽标准、视而不见，如：九江市对多次曝光的“牛奶湖”问题整改较好，但在规范石材行业开采、实施矿山生态恢复等石材行业问题整改方面推进较为缓慢；同时部分问题举一反三，建立长效机制不够，存在反弹风险，如：2016年中央环保督察指出宜春上高工业园污水处理厂出水长期超标，但四年过去，现场检查发现每月出水仍有多次超标现象。三是整改初验把关不严。所有上报省整改办申请销号的问题都已经地市初验，并经过地市党政主要负责人签字审核，但我办每次销号核验均发现不少问题整改措施落实不到位。

三、下一步工作要求

（一）提高政治站位，严格落实整改方案。中央环保督察反馈问题整改是党中央交办的重要政治任务，我省制定的《整改方案》已上报党中央、国务院并对外进行了公开，各地要进一步提高政治站位，严格按照整改方案要求从严从实推进有关问题整改，确保整改工作经得起历史和人民检验。

（二）敢于动真碰硬，加快推进问题整改。督察问题整改到现在，剩下的都是一些难啃的硬骨头，各地要坚决扛起中央环保督察问题整改的政治责任，本着“有什么问题就解决什么问题、什么问题突出就着重解决什么问题”的原则，开展专项攻坚，推动环境问题全面整改、彻底整改；同时对已完成整改的要开展“回头看”，查漏补缺，举一反三，决不能让问题反弹。

（三）压实工作责任，严格销号审核。各地要进一步加强督察问题整改销号管理，落实设区市党委、政府销号主体责任和第一责任人责任，设区市整改办要认真履行初验职责，严格销号标准，对县级上报已完成整改的问题要认真对照整改方案的整改目标、整改措施逐一核实完成情况，不符合要求的限期整改到位，切实提高销号率。

附件：2020年第二次中央环保督察及“回头看”问题销号核实情况表

江西省中央环境保护督察问题整改工作领导小组办公室

2020年6月4日

(此件依申请公开)

附件：

2020年第二次中央环保督察及“回头看”问题销号核实情况表

| 序号 | 责任单位 | 中央环保督察反馈问题 | 是否销号 | 存在问题 | 整改时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 九江市 | 2016年中央环保督察问题十一：督察发现：九江市河西水厂饮用水水源一级保护区内建有码头。 | 否 | 河西水厂原取水设施没有拆除，原取水功能未切断，核查水厂原取水管网流量计瞬时数值18立方米/每小时。 | 2020年9月底 |  |
| 2 | 九江市 | 2016年中央环保督察问题十四：油气回收综合治理工作未按期完成。 | 是 |  |  |  |
| 3 | 九江市 | 2016年中央环保督察问题二十：2015年12月，环境保护部组织抽查江西省31家危险废物产生单位，有13家危废去向不明或处置不规范，5家长期存放，存在突出环境风险。 | 否 | 核查发现九江市医疗废物处置能力不足，九江凯华医疗废物有限公司仅能处置感染性废物和损伤性废物，病理性、药物性、化学性医疗废物的处置仍暂无出路，存在较大安全隐患。 | 2020年9月底 |  |
| 4 | 九江市 | 2016年中央环保督察问题六十一：从督察受理的信访投诉情况看，九江石材加工小企业扰民问题突出，群众反映比较集中。 | 否 | 1.都昌县新世纪造型材料有限公司矿山生态修复进展缓慢； 2.武宁县鲁溪镇梅岩村信石达实业有限公司存在以下主要问题：一是上山道路未硬化，扬尘严重；二是部分废弃矿区虽已复绿，但矿区复绿工作未见整体规划实施方案，存在应急复绿现象；三是地质灾害安全隐患严重；四是矿区废弃石料就地加工成碎石，露天操作，扬尘严重。 | 2020年9月底 |  |
| 5 | 九江市 | 2018年中央环保督察回头看反馈问题二十一：九江市整改方案要求2017年底全面整治全市石材开采和加工业。但“回头看”发现，都昌县委、县政府整改工作基本处于停滞状态，全县石材矿山均未开展水土保持治理和生态恢复工作，未从源头管控石材行业扬尘污染。现场检查时一些开采点废弃石料淤塞水库，“牛奶湖”现象仍未消除，大量石材加工作坊无粉尘和废水治理设施，生产时粉尘漫天，污水横流。 | 是 |  |  |  |
| 6 | 九江市 | 2018年中央环保督察回头看反馈问题四十五：部分自然保护区保护不力。鄱阳湖银鱼产卵场、鄱阳湖长江江豚、鄱阳湖鲤鲫鱼产卵场等省级自然保护区设立以来，环鄱阳湖有关区县渔政部门长期违规发放捕捞证，放任保护区内违法捕捞，目前3个保护区内分别有1533、7066、6765个捕捞许可证。 | 是 |  |  |  |
| 7 | 九江市 | 2018年中央环保督察回头看反馈问题五十一：根据生态环境部卫星遥感监测，九江市鄱阳湖岸线42处采砂及砂石堆放点未取得岸线使用许可，共非法占用鄱阳湖岸线土地约4018.5亩。 | 是 |  |  |  |
| 8 | 景德镇市 | 2016年中央环保督察问题十四：油气回收综合治理工作未按期完成。 | 是 |  |  |  |
| 9 | 景德镇市 | 2016年中央环保督察问题二十二：景德镇乐平工业园区企业长期利用雨水沟渠偷排废水，2016年7月，环境保护部组织检查发现，该园区雨水沟化学需氧量浓度高达409毫克/升。 | 否 | 现场对乐平工业园区雨水排口外排水进行了采样监测，数据显示:pH值为7.3、化学需氧量为148mg/L、氨氮为0.156 mg/L、总磷为0.21 mg/L，未达到地表水V类标准。 | 2020年9月底 |  |
| 10 | 萍乡市 | 2016年中央环保督察问题六十一：从督察受理的信访投诉情况看，萍乡湘东陶瓷生产小企业扰民问题突出，群众反映比较集中。 | 是 |  |  |  |
| 11 | 上饶市 | 2016年中央环保督察反馈问题五十八：危险废物经营单位环境违法现象普遍。弋阳县兴旺实业未配套建设治污设施、玉山县福旺铜业卫生防护距离内尚有大量居民未搬迁。 | 是 |  |  |  |
| 12 | 上饶市 | 2016年中央环保督察反馈问题六十一：从督察受理的信访投诉情况看，上饶广丰造纸，上饶弋阳塑料造粒等小企业扰民问题突出，群众反映比较集中。 | 是 |  |  |  |
| 13 | 宜春市 | 2016年中央环保督察问题十四：油气回收综合治理工作未按期完成。 | 是 |  |  |  |
| 14 | 宜春市 | 2016年中央环保督察反馈问题二十：2015年12月，环境保护部组织抽查江西省31家危险废物产生单位，有13家危废去向不明或处置不规范，5家长期存放，存在突出环境风险。 | 否 | 整改措施第三条提出集中开展危险废物专项整治行动,宜春市2017年至2019年开展了专项整治，对检查问题进行了通报，但未见后续整改情况的报告，结合2019年危废经营企业暗访情况，涉危险废物企业在危险废物管理上尚存在一定问题，未完成规范化管理整治到位的整改目标；同时该条整改措施提出打击非法处置、运输危险废物行为，但台账中无相关佐证材料。 | 2020年9月底 |  |
| 15 | 宜春市 | 2016年中央环保督察问题二十四：宜春上高县工业园区多家企业长期偷排，园区污水处理厂建成后，纳管废水化学需氧量浓度最高超过3000毫克/升，远超设计要求，导致污水处理厂无法正常运行，出水长期超标。 | 否 | 1.查阅上高工业园污水处理厂2019年以来月报表，每月均存在进水及出水多次超标现象。进水COD最高达4708毫克/升，且多次出现日均值超标纳管现象。出水COD最高达323.4毫克/升，且多次出现外排水日均值超标现象,未实现“上高县工业园污水处理厂进水污染物浓度达到纳管标准，出水稳定达标”的整改目标；2.整改措施第二条未见排查问题台账及销号制度。 | 2020年9月底 |  |
| 16 | 宜春市 | 2016年中央环保督察反馈问题五十七：上高县园区管委会及当地环境保护部门监管不到位，任由园区有关企业长期偷排。 | 否 | 1.查阅上高工业园污水处理厂2019年以来月报表，每月均存在进水及出水多次超标现象。进水COD最高达4708毫克每升，且多次出现日均值超标纳管现象。出水COD最高达323.4毫克每升，且多次出现外排水日均值超标现象。 2.销号台账中多为上高县生态环境局排查及打击环境违法行为情况，上高县工业园管委会仅有组织开会及一次零点行动文件，未体现上高县工业园管委会履行环境监管的主体责任。 | 2020年9月底 |  |
| 17 | 宜春市 | 2018年中央环保督察回头看反馈问题十九：“回头看”还抽查宜春市5家陶瓷企业，均存在危险废物管理不规范、煤焦油去向不明等问题。 | 否 | 1.煤焦油产生量无支撑证明材料。 2.五家陶瓷企业均未将废活性炭、废机油列为危险废物进行管理。 3.企业酚水池及煤焦油池均建在一起，且为深埋式，地面软管众多，无法排除擅自利用煤焦油的嫌疑。 | 2020年9月底 |  |
| 18 | 宜春市 | 2018年中央环保督察回头看反馈问题二十九：“回头看”发现，宜丰工业园7家铅酸蓄电池企业废水零排放要求均未落实到位，长新电源长期利用雨水渠超标排放含铅废水，2018年1月以来在厂区违法填埋含铅污泥等危险废物约200吨。 | 否 | 1.7家企业雨水排口总铅在线监控数据均有不同程度超出地表水Ⅴ类水标准的情况。 2.环评要求企业制粉、分刷片工序在线监控设施安装铅尘监测，实际安装颗粒物监测。 3.亚泰企业设备停运，但烟气在线仍有流量、浓度数据。钜力烟气在线存在无流量但浓度与正常排放浓度无明显变化情况。 4.整改措施第五条提出及时向社会公开环境违法行为，整改情况中上报查处2起铅酸蓄电池环境违法行为，处罚15万元，但未提供公开材料。 | 2020年9月底 |  |

江西省中央环境保护督察问题整改工作领导小组办公室   2020年 6月4日印发