## 自评表
项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 2018年度市级财政科普经费项目
主管部门及代码 |  |  | 九江市科学技术协会 |  | 实施单位：九江市科学技术协会及相关项目实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数（A） | 全年 执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率 （B/A） | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额（万元） | 288 | 288 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：本年一般公共预算拨款 | 288 | 288 | 10 | 100% | 10
年度总体 目标 | 按照年度计划实施创新驱动助力工程，新建4-5家院士工作站,协调服务已建成25家院士工作站；推动“创客之家”建设，重点支持3家“创客之家”建设；开展科技信息推广应用一站式服务，确保安装专利信息终端企业250家，重点辅导80家企业;开展科普工作（农村科普、青少年科普、科普宣传等）、学会学术工作（学术交流、市级学会能力建设等），进一步促进我市科普事业发展 。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：2018年新建院士工作站9家，建站总数位居全省设区市首位。目前，我市院士工作站34家，全市504家企业安装了专利信息终端，重点辅导50家企业应用，积极开展科普工作和学会学术工作，项目对促进科技普及，提升科学素质目标产生较好影响，基本上达到预期目的。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 年度 指标值（A） | 全年 实际值（B） | 评分标准 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （50分） | 数量 指标 | 院士工作站建设（个） | 2 | 5 | 9 | 按实际完成比例计算得分 | 2
|  |  | 创客之家建设（个） | 2 | 3 | 3 | 按实际完成比例计算得分 | 2
|  |  | 科技推广应用服务（个） | 2 | 250 | 504 | 按实际完成比例计算得分 | 2
|  |  | 开展科普活动（次数） | 2 | 6 | 6 | 按实际完成比例计算得分 | 2
|  |  | 农民实用技术培训（人） | 2 | 3000 | 2000 | 按实际完成比例计算得分 | 2
|  |  | 组织开展青少年科技创新大赛（次） | 2 | 1 | 1 | 按实际完成比例计算得分 | 2
|  |  | 开展青少年科学调查体验活动（学校个数） | 2 | 2 | 2 | 按实际完成比例计算得分 | 2
|  |  | 科普大篷车巡展（次数） | 2 | 25 | 20 | 按实际完成比例计算得分 | 1.6
|  |  | 科普示范基地产业提升培训（人） | 2 | 80 | 80 | 按实际完成比例计算得分 | 2
|  |  | 编印《市民科普手册》（本） | 2 | 10000 | 10000 | 按实际完成比例计算得分 | 2
|  | 质量 指标 | 项目分类管理 | 5 |  |  |  | 3.5 | 根据《九江市科普专项资金管理办法（试行）》规定，按照项目类型采取分类管理，有待加强。
|  |  | 质量达标率 | 5 |  |  |  | 3 | 有待规范，强化项目验收工作。如认定市科协提升学会能力建设资助项目，尚未开展项目验收工作。
|  |  | 专账核算 | 5 |  |  |  | 3 | 项目核算有待细化。
|  |  | 档案管理 | 5 |  |  |  | 3 | 有待加强，建立台账及收集项目资料。
|  | 时效 指标 | 资金下达及时率 | 5 |  |  |  | 5
|  | 成本 指标 | 支出合规性 | 5 |  |  | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金专款专用，不得挪用(5分)，资金使用审批手续不完备扣1-2分,项目资金存在挤占、挪用现象，扣4分。 | 1 | 近年来，人员经费占用了部分科普费用以弥补基本支出的不足，有关审计、财政等部门检查发现指出，存在挤占、挪用专项经费的现象，对此市财政局2018年专门增加部门人员经费预算，但账上已在专项资金账户支付人员经费，未作相应调整，建议调整账务处理，以切实做到科普经费专款专用。
|  | 小计 |  | 50 |  |  |  | 38.1
| 效 益 指 标 （30分） | 经济 效益 指标 | 科技助力精准扶贫 | 5 |  |  |  | 4 | 部分达到预期指标并具有一定效果
|  | 社会 效益 指标 | 院士工作站建站总数位居全省设区市首位 | 5 | 34 | 34 |  | 5
|  |  | 科普大篷车巡展（受益学生）万人 | 5 | 1.5 | 1 |  | 3.3
|  |  | 全国2018年青少年科学调查体验活动推广示范学校（个数） | 5 | 2 | 2 |  | 5
|  |  | 全省青少年科技创新大赛作品获省级一、二等奖和优秀奖以上（件） | 5 | 28 | 28 |  | 5
生态 效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 提升科协影响力（市科协获得第33届全国青少年科技创新大赛基层赛事优秀组织单位奖） | 5 |  |  |  | 4.5
|  | 小计 |  | 30 |  |  |  | 26.8
| 满意度 指标 （10分） | 服务 对象 满意度 指标 | 满意度 | 10 |  |  |  | 9 | 根据新闻媒体等调查了解综合评分
|  | 小计 |  | 10 |  |  |  | 9
总分 | [7 empty] | 83.9