## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 第一届至第三届文艺繁荣工程项目
主管部门 |  | 九江市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 九江市文学艺术界联合会及相关项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  | 预算数（三年合计） |  | 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 资金总额 | 150 |  | 144.7 | 10 | 96.47% | 9.65
|  | 其中：财政拨款 | 150 |  | 144.7 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 鼓励广大文艺工作者创作出更多的文艺精品，推动九江市文艺事业繁荣发展，弘扬时代精神，培育社会主义核心价值观，传承和弘扬中华优秀传统文化。 |  |  |  | 市文联按照公平、公正、公开的原则，做好文艺繁荣工程项目奖励扶持的各项工作，2016年至2018年三年共组织三届文艺繁荣工程项目评审，经专家评审委员会评审，共评出81件文艺荷花奖，61件原创文艺作品进行扶持。项目对促进文艺工作者更好地完成作品，引导我市文艺精品创作，推动我市文艺事业繁荣发展，提升文联影响力将产生积极影响，项目基本上达到预期目的。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 文艺荷花奖（件） | 81 | 81 | 12 | 12
|  |  | 原创文艺作品扶持（件） | 61 | 61 | 12 | 12
|  | 质量指标 | 扶持项目管理 | 有效提升 | 较好 | 8 | 7 | 根据《九江市文艺精品创作奖励扶持专项资金管理办法（暂行）》要求，对扶持项目应当签订扶持协议，并需按规定进行结项验收。第一届结项验收较为简单，结项验收程序不够完善；从第三届开始，根据评审专家建议，市文联班子研究进一步提高要求，对仅有创作计划的作品，不再列入扶持范围，所以第三届对扶持项目只采取结项验收形式，不再签订扶持协议。
|  |  | 财务核算及支出规范 | 规范 | 一般 | 8 | 5 | 第一届扶持项目资金、评审费采取造表签字的方式领取，未直接按照财政资金管理要求发放；存在部分发票开具单位与项目资金支出单位名称不符的现象。
|  | 时效指标 | 项目申报启动及时性 | 及时 | 较及时 | 5 | 4 | 第二届启动较晚
|  |  | 项目完成及时率 | 及时 | 较及时 | 5 | 4 | 个别项目存在完成及时性欠缺。
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 促进文艺工作者更好地完成作品 | 有效促进 | 基本达成预期指标 | 10 | 8 | 有待提高
|  | 社会效益 指标 | 我市文艺精品创作成效显著 | 有效推动 | 基本达成预期指标 | 10 | 9 | 有待提高
|  | 可持续影响 指标 | 提升文联影响力 | 逐步提升 | 基本达成预期指标 | 10 | 8 | 有待提高
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众综合满意度% | 满意度≥90 | 90 | 10 | 10 | 根据新闻媒体等调查了解综合评分
总分 | [5 empty] | 100 | 88.65