九江市文学艺术界联合会

第一届至第三届文艺繁荣工程项目绩效自评报告

浔诚会绩评字[2020]26号

为贯彻落实《中共九江市委 九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发〔2020〕4号）文件精神，全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提升部门履职效能，提高财政资源配置效率和使用效益，根据市财政局印发《九江市市级绩效评价管理办法》（九财绩〔2020〕11号）要求，九江浔诚会计师事务所有限责任公司受九江市文学艺术界联合会（以下简称市文联）委托，协助对市文联第一届至第三届文艺繁荣工程项目开展绩效自评。现将项目绩效自评报告如下：

一、项目基本情况

- 项目实施依据

根据党的十九大精神和《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，促进九江文艺大发展大繁荣，设立九江市文艺繁荣工程奖励扶持专项资金，奖励获得全国、全省常设性文艺规范奖的文艺精品，扶持引导重大主题性创作和九江本土优秀原创文艺作品，推出更多人民群众喜爱的精品力作。

项目资金用于奖励、扶持、引导我市文艺精品创作，重点支持主题性、本土性、公益性、原创性文艺创作，奖励文艺精品，扶持德艺双馨的优秀文艺人才，促进文艺交流，致力于九江文艺事业繁荣发展。项目包括奖励项目与扶持项目两部分，即文艺繁荣工程荷花奖、文艺繁荣工程扶持项目。

市文联文艺繁荣工程项目资金，自2016年起每年由市本级财政预算安排，2016年至2018年市本级财政预算安排，每年为50万元。市文联2016年至2018年，每年均启动开展市文联文艺繁荣工程评审工作。

（二）项目主管单位

项目主管单位为市文联。市文联是九江市委领导的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。文联工作的主要职能是：团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。市文联下辖九江市作家协会、九江市美术家协会、九江市书法家协会、九江市摄影家协会等11个专业性文艺家协会，以及九江市合唱协会等4个挂靠社会文艺组织。

（三）项目实施内容

市文联2016年至2018年，共组织开展三届文艺繁荣工程项目评审工作，3年内市财政在预算中安排文艺繁荣工程项目资金共150万元，对2015年至2017年度获得全国、全省常设性文艺规范奖的文艺精品进行奖励，对重大主题性创作和九江本土优秀原创文艺作品进行扶持引导。

二、项目绩效目标

鼓励广大文艺工作者创作出更多的文艺精品，推动九江市文艺事业繁荣发展，弘扬时代精神，培育社会主义核心价值观，传承和弘扬中华优秀传统文化。

三、绩效评价工作概述

（一）绩效评价原则

绩效评价按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的要求组织开展。按照“谁支出、谁自评”的原则，项目绩效评估由项目具体负责管理的单位自主实施，旨在落实资金使用单位绩效主体责任。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 项目绩效评价方法

根据九江市财政局印发《九江市市级绩效评价管理办法》（九财绩〔2020〕11号）要求，项目绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分。一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100%。各部门根据各项指标重要程度确定项目的二级绩效指标和三级绩效指标的权重。

项目支出绩效自评的得分评定方法分为两类：一是定量指标。完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例记分。二是定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评总分。

- 项目绩效评价组织实施过程

根据《九江市市级绩效评价管理办法》（九财绩〔2020〕11号）要求，市文联加强对预算绩效管理工作的组织领导，制定《市文联预算绩效管理工作实施方案》，将重点项目绩效评估纳入年度工作计划，全面推进预算绩效管理工作的深入开展。

- 绩效目标完成情况分析

（一）项目资金到位情况分析

根据市文联财务提供相关数据等资料，市文联收到市财政下拨2016年至2018年文艺繁荣工程项目资金（指标）共计150万元。2019年年底,因市文联未按时间节点完成繁荣工程项目，市财政收回繁荣工程项目资金（指标）5.3万元，市文联实际使用资金144.7万元。

- 项目资金执行情况分析

提供第一届至第三届文艺繁荣工程项目评审资料及扶持项目结题验收及支出情况，项目资金执行情况如下：

第一届繁荣工程项目资金执行情况：繁荣工程项目资金50万元，用于奖励和扶持的资金44.7万元，工作经费5.3万元。其中奖励资金8.2万元，奖励项目26件；扶持资金36.5万元，扶持项目21件。

第二届繁荣工程项目资金执行情况：繁荣工程项目资金50万元，用于奖励和扶持的资金45.2万元，工作经费4.8万元。其中奖励资金2.4万元，奖励项目16件；扶持资金42.8万元，扶持项目21件。

第三届繁荣工程项目资金执行情况：繁荣工程项目资金44.70万元（已扣减市财政收回繁荣工程项目资金5.30万元），用于奖励和扶持的资金43.4万元，工作经费1.30万元。其中奖励资金11.6万元，奖励项目39件；扶持资金31.8万元，扶持项目19件。

第一届至第三届项目资金实际分配比例如下表：

金额单位 ：万元

| 项目类别 | 第一届 | 资金比例 | 第二届 | 资金比例 | 第三届 | 资金比例 | 合计 | 资金比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奖励项目 | 8.2 | 16.4% | 2.4 | 4.8% | 11.6 | 25.95% | 22.2 | 15.34% |
| 扶持项目 | 36.5 | 73.0% | 42.8 | 85.6% | 31.8 | 71.14% | 111.1 | 76.78% |
| 评审及其他工作经费 | 5.3 | 10.6% | 4.8 | 9.6% | 1.3 | 2.91% | 11.4 | 7.88% |
| 合计 | 50 | 100.0% | 50 | 100.0% | 44.7 | 100.0% | 144.70 | 100.0% |

注：第三届文艺扶持项目-廉政故事《浔阳山水耀清辉》，原定扶持资金5万元，经结题验收确认为2.80万元，减少扶持资金2.20万元。

据此分析，截止2020年底第一届至第三届文艺繁荣工程项目预算到位执行率为100%。

从项目资金执行情况分析来看：

1、工作经费在控制范围内。根据《市文联文艺繁荣工程奖励扶持项目立项及专项资金管理办法（试行）》（以下简称《办法》）规定，工作经费为10%，即第一届至第三届评审及其他工作经费应控制在144.7万元×10%=14.7万元之内。第一届至第三届繁荣工程项目实际工作经费合计11.40 万元，未超过控制范围。工作经费主要用于项目评审费、办公费、差旅费、办公用品采购、工作餐费等。

2、奖励、扶持比例与相关规定有较大出入。根据《办法》，原则上奖励资金部分为30％，扶持资金部分为60％。从第一届至第三届繁荣工程项目资金执行情况上看，奖励、扶持比例与相关规定有较大出入，第一届至第三届奖励资金占15.34%，扶持资金占76.78%。

3、未按时间节点完成项目结项。个别扶持项目如小品《第一书记》、话剧《公民意识》等，扶持协议约定项目在2019年完成，实际在2020年度完成并支付项目资金，未按时间要求节点完成项目结项验收。

4、会计核算未设专项明细，在一定程度上影响项目支出数据统计的准确性。市文联未设专项明细核算文艺繁荣工程项目支出，2017年计入经费支出-财政拨款支出-基本支出-人员经费-行政运行等科目，2018年将相关项目支出计入经费支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费或奖励金等科目；2019年执行政府会计制度，仍未按项目设置专项明细，预算会计账簿计入行政支出-财政拨款支出-基本支出--日常公用经费，财务会计账簿计入业务活动支出-商品和服务支出。

（三）项目资金管理情况分析

市文联文艺繁荣工程奖励扶持工作由市文联文艺评审工作领导小组负责统筹和指导，下设领导小组办公室，设在市文联组联部，负责日常工作。规定每年6月份启动申报程序，市文联在“九江文艺”微信公众号公告，进行申报受理及作品评审，经审定通过后，其结果由评审办通知作品申报者，并签订扶持协议。

市文联出台了《九江市文联文艺繁荣工程奖励扶持项目立项及专项资金管理办法（试行）》，认真做好文艺繁荣工程项目奖励扶持的各项工作。第一届至第三届文艺繁荣工程项目经各文艺家协会积极申报，专家多次研究酝酿、认真评审后出炉的评审结果分别公示7天。接受全市人民和文艺界的监督，如有弄虚作假情况立即取消资格，并3年内不得参加奖励和扶持。

2016年至2018年，市文联每年组织一次文艺繁荣工程项目评审结果看，从项目过程管理看，不论是从项目组织管理，还是项目资金管理，一年比上一年做到好，由于前期经验不足等原因，在项目管理以及资金监管方面存在一些薄弱环节，市文联相关科室不断加大对项目申报审核力度、做好结题验收、规范项目报账流程等方面，加强项目管理。如对扶持项目第一届基本上是采取造表签字的方式，直接发放给作者个人，从第二届开始关注扶持内容及结题验收，相关扶持资金凭发票直接汇入项目作品出版、印刷或设计等单位。

（四）项目绩效目标总体完成情况分析

市文联按照公平、公正、公开的原则，做好文艺繁荣工程项目奖励扶持的各项工作，2016年至2018年三年共组织三届文艺繁荣工程项目评审，经专家评审委员会评审，共评出81件文艺荷花奖，61件原创文艺作品进行扶持。项目对促进文艺工作者更好地完成作品，引导我市文艺精品创作，推动我市文艺事业繁荣发展，提升文联影响力将产生积极影响，项目基本上达到预期目的。

- 绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）产出数量

经专家评审委员会评审，市文联第一届至第三届文艺繁荣工程项目共评出81件文艺荷花奖，61件原创文艺作品进行扶持。

（2）产出质量

①扶持项目管理

第一届、第二届对经专家评审扶持项目，存在个别未签订扶持协议现象；第三届对扶持项目采取结项验收形式，不再签订扶持协议。根据《九江市文艺精品创作奖励扶持专项资金管理办法（暂行）》要求，对扶持项目应当签订扶持协议，并需按规定进行结项验收。

第一届、第二届对经专家评审扶持项目各有21件，而抽查签订扶持协议分别有18件、14件，存在个别未签订扶持协议现象。第一届未有实质上结项验收程序，从第二届开始实施有结项验收程序，但存在个别未签订扶持协议。

②项目申报档案资料完整性

第一届申报材料中，被扶持对象有对申报资料承诺，签名，大部分只见打印姓名，未见签名；而第二届、第三届申报资料中未设有承诺签名。

根据《九江市文艺精品创作奖励扶持专项资金管理办法（暂行）》要求，被扶持对象须填写《九江市文艺繁荣工程项目承诺书》。

个别项目出现申报表混用现象，如第一届文学类《家国天下义门陈》项目，申报时填报九江市文艺荷花奖申报表，评审结果为扶持项目。

- 产出时效

按照有关规定，市文联繁荣工程项目，每年6月份启动申报程序，第一届、第二届、第三届项目分别在2016年6月、2017年11月、2018年6月启动申报程序，第二届启动申报程序比规定晚了5个月。

个别扶持项目如小品《第一书记》、话剧《公民意识》等，项目计划在2019年完成，实际在2020年度完成并支付项目资金，未按计划时间要求节点，完成项目结项验收，存在完成及时性欠缺的情况。

2、效益指标完成情况分析

项目的实施对经济和社会产生积极的影响，主要体现在以下几方面：

①促进文艺工作者更好地完成作品

九江市文联繁荣工程项目的实施，对全市文艺家，尤其是基层文艺工作者来说，体现了党的温暖和关怀。奖励项目，奖励获得全国、全省常设性文艺规范奖的文艺精品，鼓励我市文艺工作者创作文艺精品。扶持项目，扶持引导重大主题性创作和九江本土优秀原创文艺作品，为九江文艺精品创作提供有力的政策支持，既在一定程度上解决了他们创作经费紧缺的情况，同时在精神上也是一种鼓舞，可以鼓励他们更好地完成作品。

②我市文艺精品创作成效显著

党的十九大以来，我市文艺精品创作成效显著，扶持项目《大湖纹理——鄱阳湖》（散文集）荣获了第八届冰心散文奖，实现了九江文学创作史上零的突破；扶持项目《穿白衬衫的抹香鲸》（短篇小说）荣获“首届汪曾祺华语小说奖”；扶持项目精准扶贫主题歌曲《连心卡》列入江西省音协“纪念改革开放四十周年”原创词曲征集评选优秀歌曲；扶持项目《不能落下你》（戏剧），被称为江西省首部脱贫攻坚现实题材黄梅戏，在全省公演；在赣籍开国将军百战图创作展览工作中，我市8幅美术作品列入首批展览，居全省各设区市之首。

③提升文联影响力

市文联经过前三届开展繁荣工程工作的有益探索，品牌打造持续推进，文化惠民深入开展，人才队伍建设稳步推进，有效提升文联影响力。

六、绩效自评结果

我们按照市财政局印发《九江市市级绩效评价管理办法》（九财绩〔2020〕11号）文件要求所列各项评价指标，采用比较法和因素分析法进行评价打分，绩效自评得分83.5分。具体情况详见附件：项目支出绩效自评表。

七、存在的主要问题及建议

1、预算绩效管理有待提高

第一届至第三届文艺繁荣工程项目没有建立项目绩效评价体系标准，没有实施绩效目标管理，项目申报时没有同步申报绩效目标；未实施有效的绩效运行监控，对资金的使用管理情况、项目的组织实施情况、预期绩效目标完成情况等没有定期组织跟踪问效。

建议制定繁荣工程项目绩效评价标准,严格执行项目预算绩效管理，项目申报时须同步申报项目绩效目标，实施有效的绩效运行监控，对项目的组织实施情况、预期绩效目标完成情况等定期组织跟踪问效。

2、业务部门对项目申报审核及扶持结项验收管理有待加强

抽查业务资料，个别项目出现申报表混用现象，如第一届文学类《家国天下义门陈》项目，申报时填报九江市文艺荷花奖申报表，评审结果为扶持项目；同时个别项目未见扶持协议，如第一届扶持项目有21件，抽查扶持协议有18件，有3件缺少扶持协议，第二届扶持项目有21件，抽查扶持协议有14件，有7件缺少扶持协议，经了解，可能与开始实施结题验收程序有关。另外个别扶持项目如小品《第一书记》、话剧《公民意识》等，扶持协议约定项目在2019年完成，实际在2020年度完成并支付项目资金，未按时间要求节点，完成项目结项验收，存在完成及时性欠缺的情况。

建议切实加强项目申报审核，发挥专家评审工作参与项目申报审核的力度。完善项目档案管理，规范项目管理，按照扶持协议及项目绩效目标管理的要求，强化扶持协议各相关方的责任和义务，进一步加强扶持结项验收管理工作。

3、项目财务核算及管理有待规范

市文联财务部门根据资金管理要求，不断加强奖励、扶持资金监管力度，从对第一届评审费未直接汇入评委个人账户，到第二届直接汇入评委个人账户；从对第一届扶持项目基本上是采取造表签字的方式，直接发放给作者个人，到第二届开始关注扶持内容及结项验收，审核扶持资金，凭相关发票直接汇入项目作品出版、印刷或设计单位等单位。但在实际执行中，我们发现存在部分发票开具单位与项目资金支出单位名称不符的现象，如2019年6月19号凭证，扶持《时光色彩》项目，支付材料费用汇入九江市一呜框业装饰材料有限公司4万元，附后提供发票7张，其中2张为该公司提供发票，计10,000.79元;其他5张发票,计30,027元为其他单位开具的发票；同时财务部门对前三届文艺繁荣工程项目，未设专项明细核算。

建议加强专项资金核算及监管力度，加强财务与业务部门的沟通联系，准确核算预算收支执行情况，对文艺繁荣工程项目经费切实做到专户核算，专款专用。对可能存在涉及代扣个人所得税问题（如评审费、奖励等）建议商请主管税务机关，按照税收相关规定处理。

八、绩效报告结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为各级财政部门会同项目主管部门分配以后年度文艺繁荣工程项目经费，制定调整相关政策以及加强项目资金管理的重要参考依据，并按照相关规定，在规定时限内，通过项目主管部门网站予以公开，接受社会监督。

附件：项目支出绩效自评表

绩效自评代编单位（盖章）：九江浔诚会计师事务所有限责任公司

2020年12月30日

绩效自评单位（盖章）：九江市文学艺术界联合会

2020年12月30日